## プロジェクトのスケジュール
このワークシートでプロジェクトのスケジュール​​を作成します。 セル B1 には、このプロジェクトのタイトルを入力します。 このワークシートの使用方法に関する情報 (スクリーン リーダーの説明やブックの作成者など) は、"詳細情報" ワークシートに入ります。 列 A を下方に移動し続けると、さらに多くの情報を確認できます。 | スロー数字手裏剣
セル B2 には会社の名前を入力します。
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。 |  |  |  | 2021-06-09 |  |  | プロジェクトの終了予定: | [6 empty] | 日, 2021/9/30
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 |  |  |  | 1 |  |  | 2021-06-07 | [6 empty] | 2021-06-14 | [6 empty] | 2021-06-21 | [6 empty] | 2021-06-28 | [6 empty] | 2021-07-05 | [6 empty] | 2021-07-12 | [6 empty] | 2021-07-19 | [6 empty] | 2021-07-26
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 | time axis 2021-06-07 to 2021-08-01
No. | タスク | 累計作業時間 | 進捗状況 | 開始 | 終了 | 日数 | time axis 2021-06-07 to 2021-08-01
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。
スケジュール作成
| このガントチャートの修正 | 0:30 | 100% | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 1
| タスクの書きだし | 7:49 | 100% | 2021-07-09 | 2021-07-11 | 3
| タスク詳細記入 |  | 0% | 2021-07-11 | 2021-07-15 | 5
| 制作反省 | 1:07 | 0% | 2021-07-15 | 2021-07-19 | 5
企画・計画
| ゲーム内容をパワポにまとめ |  | 100% | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 5
設計・コーディング・デバッグ
| Git関係設定 | 3:07 | 100% | 日付 | 日付 | #VALUE!
| Office関係設定 | 0:50 | 100% | 日付 | 日付 | #VALUE!
| Git学習 | 9:00 | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
| 復習 |  | 100% | 日付 | 日付 | #VALUE!
メインゲーム画面
ゲームスタート時
1 | 「3,2,1はじめ！」でゲームが開始 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
入力
2 | スワイプ |  | 40% | 日付 | 日付 | #VALUE!
3 | ロングタップ（1秒くらい以上？長押しタップ） | 0:36 | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
敵手裏剣
4 | 手裏剣が一定間隔で自動生成される |  | 100% | 日付 | 日付 | #VALUE!
5 | 手裏剣が画面下ランダム方向に飛んでいく |  | 100% | 日付 | 日付 | #VALUE!
7 | 手裏剣の数字が0になったら破壊される |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
8 | 手裏剣の数字が負の数になったら破壊できなくなる |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
自分手裏剣
9 | スワイプした方向に手裏剣を投げる |  | 80% | 日付 | 日付 | #VALUE!
ロングタップした場合：
10 | ①手裏剣をドラッグする。 | 5:50 | 60% | 日付 | 日付 | #VALUE!
11 | ②手裏剣からタッチを離した場合に手裏剣を離した場所に置く |  | 100% | 日付 | 日付 | #VALUE!
12 | 自分手裏剣が敵手裏剣に当たった場合に敵手裏剣の数字を1減らす |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
得点
13 | 手裏剣の数が0になった場合に元の数字ぶん得点 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
制限時間
14 | 10秒前から強調表示してカウントダウン |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
15 | 60秒計測 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
16 | 60秒経過した場合に「おわり！」と表示 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
17 | 2〜3秒画面がスローになって入力が受け付けない状態になる |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
18 | リザルト画面を表示 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
ポーズボタン（3平行棒ボタン）
19 | タップしてポーズダイアログ表示 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
ポーズダイアログ
やめるボタン
20 | やめるボタンを押下するとやめるダイアログ表示 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
やめるダイアログ（※1）
21 | 「ほんとうにやめる？」と聞いてはい/いいえで選択 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
もどるボタン
22 | もどるボタン押下でメインゲーム画面に戻る |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
リザルト画面
23 | 「てんすう！」テキストボックス表示 |  | 0% | 日付 | 日付
24 | 得点アイコンを真ん中上に移動 |  | 0% | 日付 | 日付
25 | 評価アイコン（手裏剣マーク）
26 | 得点の良し悪しによって5段階で評価 |  | 0% | 日付 | 日付
27 | 「きろく！」巻物画像表示 |  | 0% | 日付 | 日付
28 | 「きろく！」テキスト表示 |  | 0% | 日付 | 日付
29 | 「1ばん」テキストを表示 |  | 0% | 日付 | 日付
30 | これまでの記録の中で1ばんの点数テキストを表示 |  | 0% | 日付 | 日付
31 | 「2ばん」テキストを表示 |  | 0% | 日付 | 日付
32 | これまでの記録の中で2ばんの点数テキストを表示 |  | 0% | 日付 | 日付
33 | 「3ばん」テキストを表示 |  | 0% | 日付 | 日付
34 | これまでの記録の中で3ばんの点数テキストを表示 |  | 0% | 日付 | 日付
35 | 今回の点数が1~3ばんの点数である場合： |  | 0% | 日付 | 日付
36 | ①その順番を黄色で塗る |  | 0% | 日付 | 日付
37 | ②その点数を強調する |  | 0% | 日付 | 日付
38 | 今回の点数が1~3ばんの点数でない場合： |  | 0% | 日付 | 日付
39 | ①「こんかい」テキストを表示 |  | 0% | 日付 | 日付
40 | ②その点数を強調する |  | 0% | 日付 | 日付
41 | 「やめる」テキストを表示 |  | 0% | 日付 | 日付
42 | やめるボタン
43 | やめるボタン押下でやめるダイアログ（上記※1と同じ）を表示 |  | 0% | 日付 | 日付
44 | 「もう１かい！」テキストを表示 |  | 0% | 日付 | 日付
45 | もう１かい！ボタン
46 | もう１かい！ボタン押下でプレーがもう一回できる |  | 0% | 日付 | 日付
リリース
47 | Playストアに載せるゲームアイコン |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
48 | プロモーションビデオ |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
49 | UnityのPlayer Settingsで必要な情報を登録 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
50 | 自身の電子署名付証明書 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
51 | Androidアプリのリリース向けビルド |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
52 | デベロッパーアカウントの登録 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
53 | ストアに掲載するアプリの説明文 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
54 | ファイルアップロード |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
55 | ω
56 | ①プロモーションビデオ公開 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
57 | ②SNS拡散 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
これは空の行です |  | 28:49 | 18.31% | 3% | 13%(8タスク) | #VALUE!
| 1日作業時間 | 合計作業時間 | 全体進捗 | 1週間進捗率 | 目標進捗スピード
|  |  | 16% |  | 6週
| 1日平均作業時間 |  | 1週間前全体進捗 |  | 残り週
この行は、プロジェクトのスケジュールの終了を表します。この行には何も入力しないでください。 この行の上に新しい行を挿入して、プロジェクトのスケジュールの作成を続けます。 | この行の上に新しい行を挿入する
進捗率：
22(木) 0% git
21(水) 2%
20(火) 4%
7/26 1週間進捗率：4%
7/31 1週間進捗率：1%
8/7 1週間進捗率：2%
8/14 1週間進捗率：2%
スワイプして手裏剣を投げる処理の作り込みは時間が余ったら。

## 詳細情報
シンプル ガント チャート (Vertex42.com)
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
このテンプレートについて
このテンプレートを使用すると、プロジェクトの視覚化と管理に役立つガント チャートを簡単な方法で作成できます。タスクと開始日、終了日を入力するだけです。数式の入力は必要はありません。ガント チャートのバーは、タスクの期間を表し、条件付き書式を使用して表示されます。新しいタスクを挿入するには、新しい行を挿入します。
スクリーン リーダーのガイド
このブックには 2 つのワークシートがあります。 TimeSheet 詳細情報 各ワークシートの説明は、各ワークシートの A 列のセル A1 から始まります。非表示のテキストで書き込まれます。各手順では、その行に含まれる情報について説明しています。明示的な指示がない限り、後続の各手順はセル A2、セル A3 といった順に格納されています。たとえば、説明テキストに、次の手順について "セル A6 に続く" と記載されている場合があります。 この非表示のテキストは印刷されません。 ワークシートからこれらの説明を削除する場合は、A 列を削除するだけです。
その他のヘルプ
以下のリンクから Vertex42.com にアクセスし、このテンプレートの使用方法を詳しく学びます。たとえば、日数と稼働日の計算、タスクの依存関係を作成する、バーの色の変更、週表示を簡単に変更するためのスクロール バーを追加する方法、グラフに表示される日付範囲の拡大方法など。
シンプル ガント チャートの使用方法
その他のプロジェクト管理テンプレート
Vertex42.com にアクセスして、さまざまな種類のプロジェクト スケジュール、ガント チャート、タスク リストなどのその他のプロジェクト管理テンプレートをダウンロードしてください。
プロジェクト管理テンプレート
Vertex42 について
Vertex42.com では、企業、家庭、教育用に 300 を超える本格的なデザインのスプレッドシート テンプレートを提供しています。この大部分は無料でダウンロードすることができます。Vertex42.com のコレクションには、各種のカレンダー、プランナー、スケジュールに加えて、予算作成、債務削減、ローン返済用の個人の財務に関するスプレッドシートも含まれています。
企業向けには、請求書、タイム シート、在庫管理、財務諸表、プロジェクト計画策定テンプレートがあります。学生と教師向けには、授業計画表、成績表、出席簿などのリソースがあります。献立表、チェックリスト、運動記録を使用して家族の生活を整理しましょう。各テンプレートは、数千のユーザーからのフィードバックを基に時間をかけて十分に研究、調整、改良されたものです。

## 余力があったらやること
アクション項目
MyAreaInfoのSetWidthとSetHeightの引数をゲームオブジェクト名にして、ゲームオブジェクトの幅と高さを使う汎用クラスにして、再利用できるようにする。