## プロジェクトのスケジュール
しゅりけんざん
[5 empty] | プロジェクトの開始: |  |  | 2021-07-10 |  |  | プロジェクトの終了予定: | [6 empty] | 日, 2021/9/30
[5 empty] | 週表示: |  |  | 1 |  |  | 2021-07-05 | [6 empty] | 2021-07-12 | [6 empty] | 2021-07-19 | [6 empty] | 2021-07-26 | [6 empty] | 2021-08-02 | [6 empty] | 2021-08-09 | [6 empty] | 2021-08-16 | [6 empty] | 2021-08-23
 | time axis 2021-07-05 to 2021-08-29
|  | タスク | 作業開始時間 | 作業終了時間 | 1回作業時間 | 累計作業時間 | 進捗状況 | 開始 | 終了 | 日数 | time axis 2021-07-05 to 2021-08-29
スケジュール作成
|  | このガントチャートの修正 | 10:13 | 10:37 | 0:24 | 0:30 | 100% | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 1
|  | タスクの書きだし |  |  | 0:00 | 4:51 | 15% | 2021-02-14 | 2021-02-16 | 3
|  | タスクの完了予定設定 |  |  | 0:00 |  | 0% | 2021-02-16 | 2021-02-20 | 5
企画・計画
|  | ゲーム内容をパワポにまとめ |  |  | 0 |  | 100% | 2021-02-17 | 2021-02-21 | 5
画面 | オブジェクト | 設計・コーディング・デバッグ
メインゲーム | 入力 | スワイプ |  |  | 0 |  | 40% | 日付 | 日付 | #VALUE!
| 敵手裏剣 | 手裏剣が一定間隔で自動生成される |  |  | 0 |  | 100% | 日付 | 日付 | #VALUE!
|  | 手裏剣が画面下ランダム方向に飛んでいく |  |  | 0 |  | 100% | 日付 | 日付 | #VALUE!
| ポーズボタン（3平行棒ボタン） | タップしてポーズダイアログ表示 |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
ポーズダイアログ
やめるボタン
|  | やめるボタンを押下するとやめるダイアログ表示 |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
やめるダイアログ（※1）
|  | 「ほんとうにやめる？」と聞いてはい/いいえで選択 |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
もどるボタン
|  | もどるボタン押下でメインゲーム画面に戻る |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
ダメージエリア1
|  | ダメージエリア1内の手裏剣をスワイプすると手裏剣の数字を1減らす |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
|  | 切った手裏剣を少し上に飛ばす |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
ダメージエリア2
|  | ダメージエリア2内の手裏剣をスワイプすると手裏剣の数字を1減らす |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付
|  | 切った手裏剣を上に飛ばす |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付
ダメージエリア3
|  | ダメージエリア3内の手裏剣をスワイプすると手裏剣の数字を1減らす |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付
|  | 切った手裏剣を大きく上に飛ばす |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付
得点
|  | 手裏剣の数が0になった場合に元の数字ぶん得点 |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
制限時間
|  | 60秒計測 |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
|  | 60秒経過した場合に「おわり！」と表示 |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
[5 empty] | 0 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
リザルト画面
リザルト |  | 「きろく！」巻物画像表示 |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付
|  | 「てんすう！」テキストボックス表示 |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付
|  | 得点アイコンを真ん中上に移動 |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付
評価アイコン（手裏剣マーク）
|  | 得点の良し悪しによって5段階で評価 |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付
|  | 記録まきものを表示 |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付
|  | 「1ばん」テキストを表示 |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付
|  | 1ばんの点数テキストを表示 |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付
|  | 「2ばん」テキストを表示 |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付
|  | 2ばんの点数テキストを表示 |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付
|  | 「3ばん」テキストを表示 |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付
|  | 3ばんの点数テキストを表示 |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付
|  | 「やめる」テキストを表示 |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付
やめるボタン
|  | やめるボタン押下でやめるダイアログ（上記※1と同じ）を表示 |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付
|  | 「もう１かい！」テキストを表示 |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付
もう１かい！ボタン
|  | もう１かい！ボタン押下でプレーがもう一回できる |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付
リリース
|  | タスク 1 |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
|  | タスク 2 |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
|  | タスク 3 |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
|  | タスク 4 |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
|  | タスク 5 |  |  | 0 |  | 0% | 日付 | 日付 | #VALUE!
[6 empty] | 5:21 | 11.1%
[6 empty] | ↑合計作業時間 | ↑全体進捗時間
この行の上に新しい行を挿入する
Formulas:
プロジェクトの終了予定: = [プロジェクトの終了予定:, row below]
日, 2021/9/30 = [日, 2021/9/30, row below]

## 詳細情報
シンプル ガント チャート (Vertex42.com)
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
このテンプレートについて
このテンプレートを使用すると、プロジェクトの視覚化と管理に役立つガント チャートを簡単な方法で作成できます。タスクと開始日、終了日を入力するだけです。数式の入力は必要はありません。ガント チャートのバーは、タスクの期間を表し、条件付き書式を使用して表示されます。新しいタスクを挿入するには、新しい行を挿入します。
スクリーン リーダーのガイド
このブックには 2 つのワークシートがあります。 TimeSheet 詳細情報 各ワークシートの説明は、各ワークシートの A 列のセル A1 から始まります。非表示のテキストで書き込まれます。各手順では、その行に含まれる情報について説明しています。明示的な指示がない限り、後続の各手順はセル A2、セル A3 といった順に格納されています。たとえば、説明テキストに、次の手順について "セル A6 に続く" と記載されている場合があります。 この非表示のテキストは印刷されません。 ワークシートからこれらの説明を削除する場合は、A 列を削除するだけです。
その他のヘルプ
以下のリンクから Vertex42.com にアクセスし、このテンプレートの使用方法を詳しく学びます。たとえば、日数と稼働日の計算、タスクの依存関係を作成する、バーの色の変更、週表示を簡単に変更するためのスクロール バーを追加する方法、グラフに表示される日付範囲の拡大方法など。
シンプル ガント チャートの使用方法
その他のプロジェクト管理テンプレート
Vertex42.com にアクセスして、さまざまな種類のプロジェクト スケジュール、ガント チャート、タスク リストなどのその他のプロジェクト管理テンプレートをダウンロードしてください。
プロジェクト管理テンプレート
Vertex42 について
Vertex42.com では、企業、家庭、教育用に 300 を超える本格的なデザインのスプレッドシート テンプレートを提供しています。この大部分は無料でダウンロードすることができます。Vertex42.com のコレクションには、各種のカレンダー、プランナー、スケジュールに加えて、予算作成、債務削減、ローン返済用の個人の財務に関するスプレッドシートも含まれています。
企業向けには、請求書、タイム シート、在庫管理、財務諸表、プロジェクト計画策定テンプレートがあります。学生と教師向けには、授業計画表、成績表、出席簿などのリソースがあります。献立表、チェックリスト、運動記録を使用して家族の生活を整理しましょう。各テンプレートは、数千のユーザーからのフィードバックを基に時間をかけて十分に研究、調整、改良されたものです。